## Hoja 1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/AngelC32/G6-DCS
| Grupo: | 6
| Proyecto: | "De Compras! " (dcs)
| Enfoque de desarrollo: | Agile
| METODOLOGIA USADA: | SCRUM
| Inicio: | 2021-10-13
| Fin: | 2022-01-10
| Actividad | Item | Nomenclatura | Rol | InicIo | Fin | % De AVANCE
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Porras, Gonzalez | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto | DCS-PP.DOCX | Porras , Loaiza / SM | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 100%
| Realizar Historial de usuario | Doc. historial de usuario | DCS-DHU.DOCX | Porras/,Gil/DF | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 100%
| Especificar Requisitos del Software | Doc. de Especificación de Requisitos | DCS-DER.DOCX | Loaiza / SM, Carmen/DF | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 100%
| Creación del repositorio | - | G6-DCS | Carmen/DF | 2021-10-25 | 2021-10-01 | 100%
| Proponer el diseño inicial del software | Documento de Especificación de UI | DCS-DEUI.DOCX | Cespedes | 2021-10-25 | 2021-10-01 | 0%
| Establecer estilos para el software | Documento de Guía de Estilos | DCS-DGE.DOCX | Ventura/DB,Gil/DF, Carmen/DF | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 50%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | DCS-DEBD.DOCX | Gonzales/A, Ventura/DB | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del primer sprint |  | Todos | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 0%
| Hito 1 - Fin del Sprint 1 |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-11-08
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | DCS-EU.DOCX | Carmen/DF,Gil/DF | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 0%
| HU - Modular Información de la Página | Modulo Página Principal | DCS-PG.DOCX(verificar tipo) | Porras | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 0%
| HU - Modular Autenticación de Usuario (Registro) | Módulo de Autenticación de Usuario | DCS-AU.DOCX(verificar tipo) | Ventura/DB | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | DCS-DAS.DOCX | Loaiza/ SM ,Gonzales/A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint |  | Todos | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 0%
| Hito 2 - Fin del Sprint 2 |  |  |  | 2021-11-08 | 2021-12-06
| HU - Modulo Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente | DCS-MUC.DOCX(verificar tipo) | Carmen/DF,Gil/DF | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | DCS-MU.DOCX | Loaiza / SM | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | DCS-DPS.DOCX | De la Cruz,Gonzales/A | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | DCS-RTS.DOCX | Todos | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | DCS-CP.DOCX |  | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 0%
| Hito 3 - Fin del Sprint 3 |  |  |  | 2021-12-06 | 2022-01-13